## システム開発計画書様式
|  |  |  | 自動計算/参照 |  | 入力 |  | 入力不可
備考：）記述内容がセル内に収まらない場合、行の高さを適宜調整してください。この場合、改頁位置も見直し、必要ならば修正してください。
[8 empty] | プロジェクト責任者 |  | プロジェクトマネージャ
システム 開発計画書 | [7 empty] | ○○○○ |  | ××××
[9 empty] | 版数 | 1.0
1. | プロジェクト定義
| プロジェクト名 |  |  | 工場内の温湿度管理システム
| プロジェクトコード |  |  | HT2SJBK556 |  | WBS | HT2SJBK556
| 営業担当ビジネスユニット |  |  | シスT | [7 empty] | ３文字表記
| 開発担当ビジネスユニット |  |  | シスT | [7 empty] | ３文字表記
| 発注元 |  |  | あんしん流通 株式会社
| 開発依頼元の業種 |  |  | 運輸業
| 発注元担当者 |  |  | △△△△
最終顧客
対象とする業務
| 契約種別 |  |  | 請負
2. | プロジェクト概要
| 開発目的 |  | 発注元の運営する屋内野菜栽培工場の温度湿度管理情報及び管理システムの遠隔管理を実現する。 それにより、発注元の野菜栽培販売事業の黒字化実現に寄与する。
| 機能概要 |  | （１）工場内の温度・湿度遠隔監視 （２）工場内空調システムの遠隔コントロール （３）温度湿度等のWeb表示 （４）その他共通機能
| 将来性 |  | 工場及び管理場所の拡張性を備えること。
納入品リスト
新規開発
3. | 収支計画（単位：千円）
（１）通常の場合
当初計画 ※受注伺い時または変更契約時の値。伺いがない場合は変更できない。
| 売上 | 10000
| 直接原価 リスク | 内訳 | [7 empty] | 限界 収支差 | 限界収支 率（%）
|  | 労務費 |  | 商品仕入 | 材料費 | 外注加工費 | 業務委託費 (人材派遣費含む) | その他 | 再掲 人事材派遣費
| 7920 | 400 |  |  |  |  | 7520 |  |  | 2080 | 79.2%
（２）特記すべきリスクを含めた場合 ※当初計画についてリスクによる加算
| 直接原価 リスク | 内訳 | [7 empty] | 限界 収支差 | 限界収支 率（%）
|  | 労務費 |  | 商品仕入 | 材料費 | 外注加工費 | 業務委託費 (人材派遣費含む) | その他 | 再掲 人事材派遣費
| 8220 | 400 |  |  |  |  | 7820 |  |  | 1780 | 82.2%
| リスク加算分 | 0 |  |  |  |  | 300
（３）コスト見積方法
・・・・・・・・・・・・・
| 新シス |  |  | ○○○ |  |  | プロジェクト責任者
| 新シス |  |  | ××× |  |  | プロジェクトマネージャ（PM）
| 協力会社名 |  |  | 契約種別 | プロジェクト責任者 |  | 協力会社への依頼範囲
| ATS |  |  | 委任 | △ |  | プロジェクト管理
・・・・・・・・・・・・・
7. | 開発環境
（１）開発場所・システム（自社・他社）
| 開発場所・システム |  |  |  |  | 工程範囲
| 武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル |  |  |  |  | 設計〜開発・試験〜導入準備
（２）開発・製造・評価に使用する製品（ハードウェア等）
| 製品名 |  |  |  |  | 個数 |  | 調達方法 |  | 備考
開発手法に記載した内容と重複する為省略
（３）開発・製造・評価に使用するツール（ソフトウェア等）
| ツール分類 |  |  | ツール種別 |  |  | ツール名称
| プロジェクト管理ツール |  |  | 進捗管理 |  |  | Microsoft Excel
|  |  |  | 課題管理 |  |  | Microsoft Excel
|  |  |  | 構成管理 |  |  | Subversion
|  |  |  | 障害・問処管理 |  |  | Microsoft Excel
変更管理
品質管理
情報共有
| 作業効率化ツール ＜各工程共通＞ |  |  | 統合開発環境
・・・・・・・・・・・・・
8. | 想定リスク (６版以降削除)
9. | 品質目標
| 試験工程名 |  | 対象範囲 （会社名、機能等） |  | 試験の目標値 |  |  | バグの目標値 |  |  | ※KL:キロライン
[5 empty] | 試験項目数 （件） | 試験密度 （件/KL） | 目標レベル | バグ数 （件） | バグ密度 （件/KL） | 目標レベル
| IoTゲートウェイ |  |  |  | 20 | 10 | 目標値 | 4 | 2 | 目標値
| Webサーバ |  |  |  | 15 | 15 | 目標値 | 3 | 3 | 目標値
| Webアプリケーション |  |  |  | 30 | 30 | 目標値 | 6 | 6 | 目標値
| ファイアウォール |  |  |  | 20 | 10 | 目標値 | 4 | 4 | 目標値
| スイッチングハブ |  |  |  | 20 | 5 | 目標値 | 4 | 4 | 目標値